## Sheet1
学生基本信息表
表名 | baseinfo
字段 | 含义 | 数据类型 | 主键外键
b_id | 表的序号 | int
b_num | 学生学号 | int
b_name | 学生姓名 | varchar
b_sex | 学生性别 | varchar
b_birth | 学生出生日期 | date
b_college | 学院编号 | int
b_class | 学生班级 | int
b_phone | 学生联系方式 | varchar

## Sheet3
项目名称 | 学员管理系统
姓名 | 王帅杰 | [7 empty] | 系 | 信息工程系软件学院 | [6 empty] | 班级 |  | 软件181 | [8 empty] | 项目进度日期
任务 | 预计时间 |  | 11月 | [16 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
| 开始日期 | 结束日期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
|  |  | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
一、登入注册页面 | 11.14 | 11.19
1.登入注册正则判断 | 11.14 | 11.15
2.登入验证码判断 | 11.15 | 11.16
3.注册成功的判断 | 11.16 | 11.19
一、学生系统 | 11.19 | 11.3
1.查询个人信息 | 11.19 | 11.23
2.按班级查询 | 11.23 | 11.24
3.按学号查询 | 11.24 | 11.26
4.按姓名查询 | 11.26 | 11.28
5.修改个人信息 | 11.28 | 11.29
6.等待管理员审核 | 11.29 | 11.3
二、管理员系统 | 11.3 | 12.15
1.查询所有同学信息 | 11.3 | 12.02
2.查询个人信息 | 12.02 | 12.05
3.查询各班级同学信息 | 12.05 | 12.08
4.增加\删除信息 | 12.08 | 12.12
5.确认修改信息 | 12.12 | 12.15
三、数据中心 | 12.15 | 12.31
1.查询所有数据 | 12.15 | 12.18
2.按性别统计人数 | 12.18 | 12.19
3.按班级统计人数 | 12.19 | 12.22
4.按宿舍统计人数 | 12.22 | 12.25
5.添加\删除数据 | 12.25 | 12.27
6.确认修改的数据 | 12.27 | 12.03
四、项目的运维 | 12.3 | 1.02
.1.检查页面与后台交互 | 12.3 | 1.01
2.检查后台数据查询 | 1.01 | 1.02